## 财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2018年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费 | [9 empty] | 编码 |  |  | 218002ZXYW2018LIBD0008 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2070104]图书馆; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2070104
| 资金安排文号 |  | 韶财预﹝2018﹞2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市文化广电新闻出版局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 伍茂荣 8872686
| 资金使用单位 |  | 韶关市图书馆韶关市图书馆韶关市图书馆韶关市图书馆 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 牛晓燕 6118822
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2018-03-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2018-04-30
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | - | [9 empty] | 实际: | 2018-03-01 |  |  |  | 实际: | 2018-04-30
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 1 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 1 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 为馆藏30万册图书张贴电子标签，2016年该项目已完成10万册图书的电子标签张贴工作；2017年该项目已完成5万册图书的电子标签张贴工作；阶段性目标2018年3-8月完成对2.5万册图书的电子标签张贴工作。 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 为馆藏图书张贴电子标签 |  |  |  |  | 25000册
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  | 阶段2
[8 empty] | 阶段3 |  |  |  | 阶段3
[8 empty] | 阶段4 |  |  |  | 阶段4
[8 empty] | 阶段5 |  |  |  | 阶段5
[8 empty] | 阶段6 |  |  |  | 阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 为我馆实现科学化、全自动化、自助化管理迈出了重要一步，也将是推动我市文化事业发展有利保证。 | [6 empty] | 2018-04-30 16:54:41
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
|  |  | 绩效指标6 | [11 empty] | 2019-03-25 16:54:27
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 |  |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | 5
中央财政资金
省财政资金
|  |  | 市县财政资金 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 100 | 2018-01-12 15:03:07 |  |  | 5 |  |  |  | 100
其他资金小计
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 否 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 是 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 否 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  |  |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 7
|  |  |  | 政府采购 | 政府采购 | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个 | 无
|  |  |  | 法人负责制 | 法人负责制 | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个 | 无
|  |  |  | 合同管理制 | 合同管理制 | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 其他 | 是 |  |  | 1 | 个 | 无
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 调整内容： |  | 无
|  |  |  | 调整原因及批复文件： |  | 无
|  |  |  | 未办理批复的项目及原因： |  | 无
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2018-07-31 15:07:06 |  | 验收单位: |  | 韶关市图书馆 |  | 办理验收手续项目数: | 1 | 个 | 验收程序: |  |  |  | 采购-加工-验收
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 1 | 次 | 实际自查次数： |  | 1 | 次 | 完成自查率 | 100 | % | 监管方式 |  |  |  | 全程监管 |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 5 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 5 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  |  |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-03-01 16:55:39 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 10
[7 empty] | 实际： |  |  | 2018-03-01 16:55:49 |  |  |  |  | 为馆藏25000册图书张贴电子标签 |  |  |  | 2018年3月-2018年4月 |  | 为25000册图书张贴电子标签
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-04-30 16:57:37
[7 empty] | 实际： |  |  | 2018-04-30 16:56:08
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 为馆藏图书张贴电子标签 |  |  |  | 为25000册图书张贴电子标签 | [7 empty] | 无
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
|  |  | 良好 为馆藏25000册图书张贴电子标签，为我馆实现科学化、全自动化、自助化管理迈出了重要一步，也将是推动我市文化事业发展有利保证。 | [7 empty] | 无 | [7 empty] | 否
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 24
|  |  | 绩效指标1 | 为我馆实现科学化、全自动化、自助化管理迈出了重要一步，也将是推动我市文化事业发展有利保证。 | [6 empty] | 100% |  |  |  | 无
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 公益一类事业单位，城市文化文明象征 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 预期可使我馆的馆藏图书量提升 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 创建全国文明城市的指标； | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 无
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 提高市民利用公共文化服务的便利性，为民众节约文化满足的经济成本，减轻民众享受公共文化的负担 | [19 empty] | 5

## 佐证材料递交说明
附件1-4
佐证材料递交说明
项目名称： | 2018年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费
项目编号： | 218002ZXYW2018LIBD0008
项目主管单位： | 韶关市图书馆
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | 资金支出明细表 | 1-1
| 2 | 资金支付的相关凭证（发票、支付凭证、） | 1-2
| 3 | 市级行政事业预算通知 | 1-3
| 4 | 项目信息表 | 1-4
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 1 | 采购合同 | 2-1
| 2 | 完工项目的验收资料（验收报告） | 2-2
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | 1 | 2018年韶关市图书馆年度总结 | 3-1

## 绩效自评报告
附件2
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2018年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市文化广电新闻出版局
填报人姓名： | 牛晓燕
联系电话： | 6118822.0
填报日期： | 2018年3月20日
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关图书馆是韶关市区唯一的综合性公共图书馆，始建于上世纪20年代，前身为“曲江民众教育馆”。现有馆址1986年建成投入使用，位于浈江区东堤南路7，总建筑面积4660平方米，现有纸质图书80万册，年征订有报刊1000多种，藏有相当数量的粤北地方文献和电子文献，年接待读者30万人次。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 为馆藏30万册图书张贴电子标签，2016年该项目已完成10万册图书的电子标签张贴工作；2017年该项目已完成5万册图书的电子标签张贴工作；阶段性目标3-8月完成今年2.5万册图书的电子标签张贴工作。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评98分，项目实施过程规范合法，项目管理制度与监督机制完备，项目都经过公开招标。项目预算我馆把控的非常好，没有超出预算。在执行过程中按照计划完成了阶段目标，且目标清晰明确，项目实施取得良好的效果。 2、 从支出实施情况分析我馆对该项目的预算控制的表现为优良，在保证质量的基础上，做到数量增值的最大化。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 该项目的实施我馆特制定了分阶段的工作计划，使该项目能在计划内保质保量地完成实施，实施的结果是优良。所有资金的支付均在验收合格后凭合同、验收报告、发票凭证等办理国库集中支付（直接支付），没有出现截留、挤占、挪用资金及在项目资金中开支日常经费的情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 暂无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 暂无