## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2019年风度书房装修工程
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市图书馆
填报人姓名： | 牛晓燕
联系电话： | 6118822
填报日期： | 2021.3.16
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关图书馆是韶关市区唯一的综合性公共图书馆，始建于上世纪20年代，前身为“曲江民众教育馆”。现有馆址1986年建成投入使用，位于浈江区东堤南路7，总建筑面积4660平方米，现有纸质图书147万册，年征订有报刊1000多种，藏有相当数量的粤北地方文献和电子文献，年接待读者万人次。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 用于2019年风度书房装修尾款。项目的实施使风度书房可实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评98分，项目实施过程规范合法，项目管理制度与监督机制完备。项目预算我馆把控的非常好，没有超出预算。在执行过程中按照计划完成了阶段目标，且目标清晰明确，项目实施取得良好的效果。2、从支出实施情况分析我馆对该项目的预算控制的表现为优良，在保证质量的基础上，做到数量增值的最大化。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 该项目的实施我馆特制定了分阶段的工作计划，使该项目能在计划内保质保量地完成实施，实施的结果是优良。所有资金的支付均在验收合格后凭合同、验收报告、发票凭证等办理国库集中支付（直接支付），没有出现截留、挤占、挪用资金及在项目资金中开支日常经费的情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 根据以上问题我单位今后加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 暂无